襄阳市流浪猫（TNR）公益活动计划

实施方案及操作规范

襄阳市农业农村局

襄阳市民政局

襄阳市康茁流浪犬猫收容中心

2024年5月10日

目 录

- 前言

- 城区流浪猫现状调研报告

- 流浪猫（TNR）公益计划介绍

- 具体实施方案

- 方案实施成本核算、用品、食品、药品及设施设备采购方案

- 流浪猫（TNR）计划使用资金公募、资金使用及资金使用公示的实施方案和操作细则

- 流浪猫（TNR）计划招募和征集动物诊疗机构、爱心志愿者方案和细则

- 流浪猫抓捕、移交、放归、安置、动物疫病监测实施方案及操作细则

- 流浪猫绝育、驱虫、免疫实施方案及操作流程

- 相关附件、表格

前 言

近些年来宠物猫已经成为宠物的主力军，由于数量的持续增加，加之居家饲养不便于监管，遗弃及走丢的情况时常发生。另外社会上的爱心人士在小区等人类居住的环境为流浪猫提供了良好的生存环境，打破了动物界原本优胜劣态的自然法则，因猫科动物繁殖能力较强，导致目前城市中流浪猫的数量急剧增加，导致人畜共患病的发生，给社会公共卫生带来一定威胁，又因流浪猫伤人和社会矛盾的不断增加对城市居民的生活造成困扰，影响社会的安定团结。同时因猫科动物的捕猎特性导致流浪猫对社区生态平衡造成了影响。2021年国家新修订的《动物防疫法》第三十条规定街道办事处、乡级人民政府组织协调居委会、村民委员会，做好本辖区流浪犬、猫的控制和处置和防止疫病传播。本着“善待动物，共建人宠和谐社会”的原则，经过大量的国内外专家学者及爱心人士的研究提出了TNR（流浪猫的抓捕、绝育、放归简称TNR）计划，是目前国际通用的抑制流浪猫种群数量增加的人性化有效办法，为解决襄阳市的社区流浪猫问题，特制定本方案和相关操作规范。

二、城区流浪猫现状调研报告

根据在襄阳市城区内进行的相关问卷调查和实地调研，目前襄阳市城区内流浪猫的数量保守预计在三万只左右，百分之九十五以上未进行绝育、驱虫及免疫，绝大部分小区有爱心人士进行投喂，目前流浪猫的数量已远远超过流浪犬的数量，由于人们的爱心为流浪猫提供了良好的生存环境，猫的繁殖能力较强，未来流浪猫的数量将成几何倍数增长。同时在猫患较为突出的小区进行了实地调研，群众反映跳蚤较为严重无法处理，发情季节猫叫声严重扰民、伤人、被母猫遗弃的幼猫四处游荡、邻里矛盾频发、由于爱心人士的集中投喂造成流浪猫的大量聚集各类猫科疾病相互传播导致大量疾病死亡尸体无法处理等问题。从以上情况不难看出城市的猫患问题已经严重影响的人们的正常生活和身体健康，再不加以干预将会引发更多的社会公共卫生安全隐患以及各类社会矛盾影响安定团结。根据目前统计所得数据要想有效的控制城区内流浪猫的数量，需要对百分之七十数量为两万只左右的流浪猫进行绝育放归，这将是一项长期且常态化的工作，需要市政府各部门的共同参与、支持和配合、同时也要借助社会各界力量发动爱心市民共同参与。根据相关的问卷调查和调研，我市爱心市民及社区物业参与度较高，普遍支持并赞成该项公益活动的开展，在市农业农村局和市民政局的指导下，各相关部门也对该公益活动表示认可并给予相关的支持与帮助。相信在大家的共同努力下我市猫患问题的一定能够得到有效的控制，从而维护社会公共卫生安全，维护城市环境，维护社会安定团结，维护自然界的生态平衡，保障动物的相关生存福利建立人与动物和谐相处的美好环境。

三、流浪猫（TNR）公益计划介绍

Trap Neuter Release，简称TNR，是一种取代安乐死和减少流浪猫数量的人道管理方法，TNR藉由施以绝育手术，使之无法繁殖。自从1980年代后期和1990年代早期以后，数个动保团体在美国逐渐推动TNR。

近年来在美欧有些TNR的团体，他们改称CNR（捕捉、结扎、放回原处，Catch Neuter Return，简称CNR），他们认为用捕捉比诱捕好听，放回原处比野放更合乎这活动的实际意义，这个称呼的改变使字面的意义更接近实际的活动，更接近人道的作法。

对流浪猫实施TNR计划的优点在于：1、猫有强烈的地域意识，绝育可以逐步递减该区流浪猫的数量。2、无需人道毁灭，以科学的方法持续控制繁殖，符合慈悲共容的人道精神。3、透过TNR计划的推广，居民有机会接受爱护动物的公民教育。4、同时顾及流浪动物以及社区居民两者的福利，合乎两者平等。5、可降低相关部门于流浪动物捕捉，安乐死等方面的经费支出。6、固定地区流浪猫族群，利于卫生管理及控管。7、在控制流浪猫数量的同时亦能抑制鼠患的发生，保障生态的平衡。

我国目前大部分TNR行动都是由爱心人士担任志愿者独立实施,此类弊端很明显:没有专业的捕捉工具容易导致志愿者意外受伤;有的志愿者出于经济原因或图方便找无执业兽医证的“上门绝育”,反而违背了人道主义初衷,大大降低了流浪猫动物福利,术后感染,手术失败等情况更是屡见不鲜,很容易产生各种纠纷;术后护理对于实施者来说也是一大难题。

四、具体实施方案

1、对城区流浪猫数量、现状进行调查摸底。（详见第二项）

2、向民政部门充分了解学习公募事宜，制定公募计划。(详见第六项）

3、发布公告公开招募合作宠物诊疗机构和志愿者，制定合作宠物诊疗机构和志愿者的基本条件及要求。（详见第七项）

4、核算流浪猫TNR公益计划所需要药品、物资、设施、人工、运输等相关成本，发布药品采购的公告进行公开招标。（详见第五项）

5、实行社区物业报名机制，对有猫患诉求的小区流浪猫实际情况进行登记，并建立微信群。对猫患较为突出的小区进行试点，在试行的过程根据实际情况调整方案。社区负责协调各个物业及宣传工作，物业负责在小区投放设施安全、食物诱耳不被破坏、发动宣传业主参与公募。收容中心根据募集善款情况开展工作。

6、制定流浪猫抓捕、移交、放归实施方案及操作细则。（详见第八项）

7、制定流浪猫绝育、驱虫、免疫实施方案及操作流程。（说见第九项）

8、根据流浪猫生理特性决定该项活动开展时间，气候适宜是诱发流浪猫发情条件之一，此时的扰民情况最为严重，因此TNR行动适合在气候适宜的春，秋季节进行，同时对流浪猫的捕捉、术后恢复以及放归也更为有利。

9、加强宣传在落实具体行动前,当地的街道应提前做好TNR的宣传，突出说明TNR优势，指出未绝育流浪猫对社区的不良影响。在捕捉笼的表面张贴显眼的警示语标志，如“流浪猫绝育免疫诱捕专用笼,请勿擅自移动和碰触”，因为无意中放走的流浪猫很难再次抓捕，避免不知情人士无意中放走了捕获的流浪猫，对社区内定点放粮的爱心人士应提前做好思想工作，尽可能说服其加入志愿者工作,在集中抓捕前要做好提前停喂。

- 五、方案实施成本核算、用品、食品、药品及设施设备采购方案

1、成本所包含的项目

1）设备设施：诱捕笼、笼具、碗、防咬手套；

2）药品：麻醉药、止疼药、抗生素、疫苗、驱虫药、其他手术辅料；

3）手术费；

4）食品：猫粮、罐头；

5）运输成本：汽油、车辆其它耗损；

6）人工成本：需要至少一名专职人员；

7）宣传成本：各项宣传资料、牌匾、工作牌、工作服及各类表格的制作和印刷，宣传活动所需其他经费。

2、通过市场询价的方式进行各项成本核算，可委托第三方进行询价，最终确定成本核算表（见附件）。

3、用品、药口、食品及设备设施要发布相关的招标公告，邀请相关企业、厂家进行报价。

六、流浪猫（TNR）计划使用资金公募、资金使用及资金使用公示的实施方案和操作细则

1、设立公益基金：依据法律法规在襄阳市慈善总会开设账号，成立“流浪犬猫收容救助公益基金”。

2、监督机制：按照民政部门要求成立资金监督委会员，分别由业务主管单位市农业农村局和收容中心理事成员担任人数为5人左右。

3、资金来源及受赠方式：面向社会发起募捐，主要面向爱心企业、慈善基金、爱心个人等。所有善款均通过襄阳市慈善总会账号和二维码进行募集。

4、公示：每个月至少一次在襄阳市慈善总会微信小程序上公布开支明细及资金使用情况，所募集的善款明细也可在该小程序上进行查询。

七、流浪猫（TNR）计划招募和征集动物诊疗机构、爱心志愿者方案和细则

1、动物诊疗机构招募：发布招募公告，制定相关的要求，动物诊疗填需写申请表（见附件），通过审核确立合作关系签订合作协议（见附件），挂合作单位牌匾。主要工作是对收容中心移交的流浪猫实施体检、绝育、标记、驱虫、免疫等工作。

要求：1) 资质：合法合规，营业执照和动物诊疗许可证均在有效期内，两年内无重大违规行为；

2）人员配备：宠物诊所至少要有一名执业兽医坐诊并配备至少一助理，宠物医院至少要有二名以上执业兽医坐诊至少配备两名以上助理；

3）设备设施配备：有专门的区域和笼具为流浪猫提供术前术后安置，并且有配套消杀管理制度和措施在专用区域公示；

4)其他：要积极配合收容中心流浪猫TNR公益计划的相关工作，认真履行合作协议，如出现突发状况第一时间与收容中心进行反馈沟通，不能按照该方案计划执行收容中心有权随时终止合作。

2、爱心志愿者招募：发布招募公告，制定相关的要求，爱心志愿者需填写申请表（见附件），通过审核后，签订志愿者协议（见附件），成为流浪猫TNR公益计划志愿者，发放志愿者统一服装和工作牌。主要工作是协助物业对小区流浪猫进行抓捕、放生和善后，协助宠物诊疗机构对流浪猫术前术后的安置和照顾，同时监督整个流浪猫TNR公益计划中流浪猫的基本福利是否得到有效保障。

要求：1）中华人民共和国合法公民，无犯罪记录，无反党反国行为；

2）热爱小动物有爱心，有责任心，有空闲时间愿意为公益事业奉献自己的力量；

3）服从安排，有团队合作意识，有一定的沟通能力；

4）培训：为志愿者提供TNR实施流程、流浪猫捕获方法以及个人安全防护等方面的培训，指导志愿者安装、放置捕获笼、转移和返归流浪猫的操作程序；

5）居委会和小区物业承担志愿者管理、保管流浪猫捕捉笼等设备和用品、提供捕获流浪猫的临时看管场所以及协助开展流浪猫捕捉等工作。

八、流浪猫抓捕、移交、放归、安置、动物疫病监测实施方案及操作细则

1、流浪猫的抓捕：由收容中心安排专人进行抓捕，在固定的地点安放诱捕笼投放诱饵。收容中心负责人需要与小区物业进行配合，所抓捕的流浪猫数量和特征均填写在相关单据中并拍照留存，负责人与物业均要签字认可。

2、流浪猫的移交：由收容中心专人负责移交给动物诊疗机构进行绝育手术，需将流浪猫数量和特征填写在相关单据中并拍照留存，负责人与动物诊疗机构均要签字认可。

3、流浪猫的领养与放归：对于一些性格温顺亲人的流浪猫，收容中心可发布相关领养信息，面对社会进行领养并登记收养者信息，保证其每年对猫进行免疫。无人领养的流浪猫由收容中心专人负责送回原小区进行放归，放归前要先确认流浪猫是否完全康复，与物业进行相关的数量及特征核实后进行原地放归。

4、抓捕前与小区物业作好沟通，在小区内设置专门固定区域进行放归作为流浪猫的居所且便于投喂，一是照顾爱心居民的情感，二是防止流浪猫在小区内肆意乱窜给其他居民带来困扰引发邻里矛盾，场所应该设置在较为隐蔽且远离人群的地方。

5、每年12月不定点对放归后的流浪猫进行抓捕采集样品进行疾病监测，发现烈性传染性等危害社会公共安全的疾病及时进行上报处理，同时监测流浪猫的繁殖情况，根据监测结果制定下一年度流浪猫的绝育数量以保证城市生态的平衡。

6、开发流浪猫TNR电子服务平台，一是便于日常工作建档进行绝育、免疫、驱虫记录；二是便于主管部门监管及对动物疫病的监测；三是便于市民领养与监督。

7、应急预案：抓捕有受伤的潜在风险，通常为抓伤或者咬伤，应先就地及时对伤口进行清创消毒，先用0.1%新洁尔灭清洗,再用清水充分洗涤;对较深的伤口，用注射器伸入伤口深部进行灌注清洗，做到全面彻底,继而用医用碘伏涂擦。然后直接前往就近医院进行诊治。按照自愿原则,为有需要的相关人员提供狂犬病疫苗免疫,尽量避免与猫直接接触以及试图逗猫的情形。

九、流浪猫绝育、驱虫、免疫实施方案及操作流程

1、流浪猫移交宠物诊疗机构后，要先安排在单独的区域进行隔离观察，隔离观察时间不低于24小时，并进行人兽共患病检测，确定无异常可实施绝育手术，并将公猫左耳尖剪掉母猫右耳尖剪掉进行标记；

2、流浪猫入院后，由动物诊疗机构对其进行人畜共患病以及猫的传染病等项目的健康检查。

3、在进行绝育手术前，对该动物进行视诊、触诊、叩诊等体格检查， 由执业兽医师判断其是否适合立即进行绝育，应当注意术前禁食、禁水。

4、公猫术后恢复期为3至5天，母猫术后恢复期为5到7天，公猫住院时间不低于3天，母猫住院时间不低于5天，术后两天在确保流浪猫健康状态良好的情况下可对流浪猫进行体外寄生虫的驱杀，放归前一天可进行免疫接种；

5、严格流浪猫处方的管理，确保一猫一处方；

6、严格消杀制度的管理，做到一猫一笼，随走随消杀；

7、为了提高伤口的愈合质量提倡为母猫进行侧切绝育手术。

8、流猫住院期间需按照正常的诊疗流程对流猫进行观察、手术、驱虫、免疫、饲喂及照料等。

9、患病及死亡动物的处理，在抓捕和绝育过程中发病的患病猫，由诊疗机构的兽医师判断治疗的可行性，并提出具体治疗方案以及费用问题。由于本身带有疾病无法治疗或出现意外等原因死亡的流浪猫尸体，应进行无害化处理，交由当地动物无害化处理中心代为处置。发现恶性传染病的流浪猫需要及时与收容中心进行沟通，并会同执业兽医师的相关意见，决定是否进行安乐死处置。

- 十、相关附件、表格